Приложение 2

Утвержден приказом директора МБОУ «Верховская школа»

от 13.04.2023 г. №15/1

План-график мероприятий

по введению федеральных основных общеобразовательных программ в

МБОУ «Верховская школа» (далее - ФООП)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| **I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП** | | | | |
| 1.1. | Создание рабочей группы по обеспечению введения ФООП | до 15 апреля 2023 г. | Директор –  Ширяевская Г.Н. | Создана рабочая группа по приведению основных  общеобразовательных программ в соответствии  ФООП (Приказ) |
| 1.2. | Проведение педагогических советов по вопросам организационного обеспечения ФООП | до 15 апреля 2023 г. | Директор –  Ширяевская Г.Н. | Принятие решения о введении ФООП с 1 сентября 2023г. д ля обучающихся 1- 9 классов |
| 1.3 | Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП в МБОУ «Верховская школа» | апрель - май 2023 г. | Зам. директора по УВР – Е.Н. Веденская | Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты |
| 1.4 | Проведение анализа учебников, используемых в ОО, для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФООП и новым федеральным перечнем учебников | Март 2023г | Зам. директора по УВР – Е.Н. Веденская | Определен перечень  учебников для обеспечения введения ФООП в ОО |
| 1.5 | Обеспечение кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий реализации ООП НОО, ООП ООО, соответствующих ФООП | До 01 сентября  2023г | Директор –  Ширяевская Г.Н. |  |
| 1.6 | Организация контроля готовности к введению ФООП в школе | апрель - июнь 2023 г. | Директор –  Ширяевская Г.Н. | Обеспечен промежуточный контроль готовности школы к введению ФООП |
| **II. Нормативное обеспечение введения ФООП** | | | | |
| 2.1 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению ФООП в МБОУ «Верховская школа» | до 15 апреля  2023г | Зам. директора по УВР– Е.Н. Веденская | Приказ об утверждении плана-графика мероприятий |
| 2.2 | Разработка и утверждение основных общеобразовательных программ в соответствии с обновленными ФГОС и ФООП | Проекты ООП-  до 01 июня  2023г,  утверждение-до  01 сентября  2023г | Директор –  Ширяевская Г.Н.  Зам. директора по УВР– Е.Н. Веденская | Разработаны и утверждены основные общеобразовательные программы, соответствующие обновленным ФГОС и ФООП  Приказы об утверждении ООП |
| 2.3 | Приведение локальных нормативных актов в соответствие с требованиями ФГОС и ФООП | До 01 сентября  2023г | Директор –  Ширяевская Г.Н. | Локальные нормативные акты  приведены в соответствие  требованиями ФООП (Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля  успеваемости промежуточной аттестации обучающихся с учетом системы оценки достижения планируемых результатов ФООП; Положение о рабочей программе и т.д.) |
| III **Методическое обеспечение введения ФООП** | | | | |
| 3.1 | Разработка рабочих программ по учебным предметам в соответствии с требованиями ФГОС, ФООП в онлайн-конструкторе на портале «Единое содержание общего образования» с обязательным получением ID номера | Апрель-май 2023г,  Утверждение -до  01 сентября  2023г | Директор –  Ширяевская Г.Н.  Зам. директора по УВР– Е.Н. Веденская | Разработаны рабочие программы по учебным предметам: «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир» для НОО; «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание»,  «География», «ОБЖ»- для  ООО , соответствующие  федеральным рабочим программам.  Разработаны рабочие программы по учебным предметам, изучаемым на углубленном уровне, соответствующие примерным рабочим программам. |
| 3.2 | Участие в региональных семинарах, обучающих практикумах для педагогических работников и управленческих кадров по актуальным вопросам введения ФООП и федеральных рабочих программ по учебным предметам | апрель-август 2023 г. | Директор –  Ширяевская Г.Н.  Зам. директора по УВР– Е.Н. Веденская | Обсуждение проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя |
| **IV Кадровое обеспечение введения ФООП** | | | | |
| 4.1 | Обеспечение повышения квалификации руководящих работников по типовой дополнительной профессиональной программе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» «Введение обновленных ФГОС общего образования:  управленческий аспект» | апрель-май 2023 г. | Директор –  Ширяевская Г.Н. | Обеспечена 100% готовность руководящих и педагогических работников к введению ФООП |
| 4.2 | Обеспечение обучения педагогических работников по типовой дополнительной профессиональной программе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России». «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учителя» | апрель-август 2023 г. | Зам. директора по УВР– Е.Н. Веденская |
| V. **Мониторинговое обеспечение введения ФООП** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 5.1 | Участие в мониторинге готовности общеобразовательных организаций области к введению ФООП | апрель - 2023 г. | Директор –  Ширяевская Г.Н. | Мониторинг пройден |
| 5.2 | Участие в мониторинге реализации образовательными организациями округа ФООП | сентябрь – октябрь 2023г | Директор –  Ширяевская Г.Н. |  |
| **VI. Информационное обеспечение введения ФООП** | | | | |
| 6.1 | Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам введения ФООП | апрель-май 2023 г. | Зам. директора по УВР– Е.Н. Веденская | Обеспечено информирование родителей  (законных представителей) о назначении и особенностях введения ФООП |
| 6.2 | Размещение на официальном сайте МБОУ «Верховская школа», в официальной группе ВКонтакте актуальной информации о ходе введения ФООП в ОО | апрель - май  2023 г., далее- постоянно | Зам. директора по УВР– Е.Н. Веденская | Обеспечено освещение хода введения и реализации ФООП |
| 6.3 | Размещение на сайте общеобразовательной организации ООП, разработанных в соответствии с ФГОС и ФООП | В течение 10 дней со дня утверждения | Зам. директора по УВР– Е.Н. Веденская | Размещение утвержденных  ООП на сайте общеобразовательной организации |