|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНПриказом директора МБОУ «Верховская школа»от 16 августа 2023 г. № 39(Приложение \_1\_ ) |

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**реализации профориентационного минимума с обучающимися**

**Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Верховская школа»**

 (наименование ОО)

**в 2023/2024 учебном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Сроки** | **Ответственный** |
|  | **Подготовительный этап** |
| 1. | Формирование рабочей группы по реализации профминимума, назначение ответственного лица, педагога | до 25.08.2023  | Ширяевская Г.Н. - директор |
| 2. | Информирование целевой аудитории о реализации профминимума, в том числе проведение родительских собраний и размещение информации о проекте в социальных сетях | до 10.09.2023 | Веденская Е.Н. – зам. директора по УВР,Классные руководители 6-9 кл. |
| 3. | Формирование списков обучающихся на 2023-2024 уч. год | до 10.09.2023 | Классные руководители 6-9 кл. |
| 4. | Отчет о готовности к реализации профориентационного минимума в АУ ВО «ЦОПП Вологодской области»\**Форма отчета регионального оператора (см.приложение)* | до 25.08.2023 года | Веденская Е.Н. – зам. директора по УВР |
| 5. | Формирование графика прохождения мероприятий профессионального выбора, внеурочной и урочной деятельности. Включение в расписание занятий по профориентации в рамках внедрения профориентационного минимума | до 30.08.2023 года | Веденская Е.Н. – зам. директора по УВР,Классные руководители 6-9 кл. |
| **Основной этап** |
| 1. | Участие в рабочих совещаниях по реализации профминимума, в том числе в режиме онлайн | ежемесячно | Веденская Е.Н. – зам. директора по УВР  |
| 2. | Проведение профориентационных уроков - вводного и тематического | с 01.09.2023 по 10.10.2023 | Веденская Е.Н. – зам. директора по УВР,Классные руководители 6-9 кл. |
| 3. | Сопровождение обучающихся при прохождении первой диагностики | с 05.09.2023 по 16.10.2023 | Стрежнева З.В. – соц.педагог,Классные руководители 6-9 кл. |
| 4. | Родительское собрание по профминимуму | 12.10.2023 | Веденская Е.Н. – зам. директора по УВР,Стрежнева З.В. – соц. педагогКлассные руководители 6-9 кл. |
| 5. | Обеспечение участия обучающихся во всех направлениях профминимума в соответствии с базовым уровнем реализации.  | в течение учебного года | Веденская Е.Н. – зам. директора по УВР,Стрежнева З.В. – соц. педагогКлассные руководители 6-9 кл. |
| 6. | Организация и проведение итоговых уроков – рефлексии*\* в рамках реализации профминимума»* |  май | Стрежнева З.В. – соц. педагог |
| 7. | Сопровождение обучающихся при прохождении второй диагностики*\* в рамках реализации профминимума»* | март | Стрежнева З.В. – соц. педагог |
| 8. | Родительское собрание по профминимуму | апрель | Веденская Е.Н. – зам. директора по УВР,Стрежнева З.В. – соц. педагогКлассные руководители 6-9 кл. |
| 9. | Обеспечение прохождения мероприятий профессионального выбора (экскурсий) на площадках предприятий обучающимися 6-9-х классов  | в течение учебного года | Веденская Е.Н. – зам. директора по УВР,Стрежнева З.В. – соц. педагогКлассные руководители 6-9 кл. |
| 10. | Обеспечение прохождения курса внеурочной деятельности  | в течение учебного года | Веденская Е.Н. – зам. директора по УВР, Классные руководители 6-9 кл. |
| **Проект «Проектория» в рамках Федерального проекта «Успех каждого ребенка»** |
| 11. | Участие обучающихся 1-9-х классов в открытых онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ» | 01.09.2023 - 31.12.2023 | Веденская Е.Н. – зам. директора по УВР,Классные руководители 6-9 кл. |
| **Стратегический проект****«Профориентация как основа управления процессами миграции обучающихся Вологодской области»** |
| 12. | Мониторинг профессиональных намерений выпускников 9-го класса | 01.10.- 31.10.202327.02.- 17.06.2024 | Классный руководитель 9 класса Лыскова М.Н. |
| 13. | Организация участия в Едином дне профориентации в организациях области | 01.11.-30.11.2023 | Веденская Е.Н. – зам. директора по УВР,Классные руководители 6-9 кл. |
| 14. | Участие в областном профориентационном конкурсе «Шаг в будущее» | 01.11 – 31.12.2023 | Веденская Е.Н. – зам. директора по УВР,Стрежнева З.В. – соц. педагогКлассные руководители 6-9 кл. |
| 15. | «ПРОФГИД» | 01.01.- 31.12.2023 | Веденская Е.Н. – зам. директора по УВР,Стрежнева З.В. – соц. педагогКлассные руководители 6-9 кл. |
| 16. | Организация и проведение профориентационного тестирования обучающихся 8-х классов | 13.02.-10.03.2024 |  Стрежнева З.В. – соц. педагогЛыскова А.С. – классный руководитель 8 кл. |
| 17. | Областное родительское собрание «Как помочь школьникам с профессиональным самоопределением» | 01.02.- 10.03.2024 | Веденская Е.Н. – зам. директора по УВР,Стрежнева З.В. – соц. педагогКлассные руководители 6-9 кл. |
| 18. | Профориентационная акция «Истории успешных выпускников» | 14.03.-31.03.2024 | Веденская Е.Н. – зам. директора по УВР,Стрежнева З.В. – соц. педагогКлассные руководители 6-9 кл. |
| **Профориентационные мероприятия в рамках Единого календарного плана мероприятий** **ЦОПП Вологодской области» в 2023-2024 учебном году** |
| 19. | **Региональный конкурс видеороликов** для обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций «Профессии будущего» | с 5.09 по 25.11 2023 | Веденская Е.Н. – зам. директора по УВР Классные руководители 6-9 кл. |
| 20. | Участие обучающихся в Ярмарке профессий | 01.10.-30.10.2023 | Веденская Е.Н. – зам. директора по УВР Классные руководители 6-9 кл. |
| 21. | Областной конкурс профориентационных карт обучающихся 8-11 классов "Карта интересов" | Январь-апрель 2024 | Веденская Е.Н. – зам. директора по УВР Лыскова М.Н. -классный руководитель 9 кл.,Лыскова А.С. – классный руководитель 8 кл. |
| 22. | Единый день открытых дверей в ПОО | Март 2024 года | Веденская Е.Н. – зам. директора по УВР Лыскова М.Н. -классный руководитель 9 кл., |
| **Заключительный этап** |
| 23. | Подготовка итоговых отчетных документов и материалов реализации профминимума. Направление отчета в АУ ВО «ЦОПП Вологодской области» | До 31.05.2024 года |  Веденская Е.Н. – зам. директора по УВР  |

\*Рекомендуем приложить к Дорожной карте реализации профориентационного минимума с обучающимися 6-11 классов Выписки из планов внеурочной деятельности, программы воспитания с указанием мероприятий по данному направлению